**DATES IMPORTANTES / ECHEANCIER / SUIVI CONSTRUCTION CCA/CLE**

2020.12.01 Engagement du coordinateur ATL à ½ ETP

2020.12.16 Conseil -Point ATL Désignation Membres de la composante n°1

2020.12.17 Collège Point ATL Désignation Echevin de la composante n°1

2020.12.18 Courrier convocation CCA du 21 janvier à 19h (vidéoconférence) mis à la signature

2020.12.17 Distribution triptyque ATL communautaire à Nathalie JADOT

2020.12.18 Facebookendirect Ramillies -Affiche Création CCA de Ramillies

2020.12.18 Distribution Affiche Création CCA de Ramillies

2020.12.18 Actualisation site communal <https://www.ramillies.be/ma-commune/services-communaux/accueil-temps-libre>): avec le texte d'introduction et les documents suivants :

1. **Appel à candidat pour la création de la CCA** (insertion 20201217 affiche création CCA Ramillies)
2. **Comment se compose la CCA ?** (insertion de 2 affiches =afficheCCA\_finale-site et pccatl\_acteursdel\_accueildesenfants-221012)
3. **Pour davantage d'informations, vous trouverez ci-joint le lien vers le site officiel de l'ONE** : <https://www.one.be/professionnel/accueil-temps-libre/>

2021.01.06 Distribution triptyque ATL en toutes-boîtes

2021.01.06 Envoi de la convocation CCA à ……………….